# C:\Darbinis\_Asmeniniai\Aktuaru draugija\Logo\LAD logos\logo horizontal\LAD logo white.png

# LIETUVOS AKTUARŲ DRAUGIJA

**Aktuarinės veiklos standarto Nr.1 Projekto planas**

Projekto planas patvirtintas 2017-05-16 LAD valdybos posėdyje.

**Projekto darbo grupė**: Rokas Gylys, Inga Kriaučiūnienė, Gabija Girdžiūtė ir Aldona Skučaitė.

**Projekto planas:**

Iki 2017-06-01: Projekto parengimas ir paskelbimas konsultacijoms.

2017-06-01 – 2017-09-01: Konsultacijos.

2017-09-01: Standarto persiuntimas suinteresuotoms šalims (Lietuvos bankui).

2017-09-01 – 2017-10-01: Atsižvelgiant į pateiktus komentarus, svarstomos ir, esant poreikiui, atliekamos projekto korekcijos.

Iki 2017-12-01: Standarto teikimas tvirtinti LAD visuotiniam narių susirinkimui.